## Página1
What | Why | Where | When | Who | How
Arquitetar soluçao para auxiliar vestibulando nos processos seletivos | Muitos vestibulandos possuem dificuldades para se organizarem perante as datas e marcos dos diversos vestibulares que participam, o que pode gerar confusões e até perdas de processos | Online | Setembro | Helil e Pedro | Iremos realizar diversos levantamentos de ideias para conseguirmos chegar numa solução otimizada para apresentar para os vestibulandos
Entrevistar vestibulandos e ex-vestibulandos | Para entender melhor o dia a dia de um vestibulando e quais são suas principais dificuldades / dores | Online via Zoom | De 01/maio a 12/maio | Entrevistadores: Helil e Pedro Entrevistados: Laura, Elisa, Jamily, Rafael, José, Maria Claudia | Será agendado um horário individual para cada entrevistado e a reunião será gravada, fazendo as anotações e guiando a entrevista de acordo com as perguntas estipuladas
Realizar levantamento de requisitos | Afim de analisar, filtrar e modelar as ideias levantadas através das entrevistas | Online | 2021-05-13 | Helil e Pedro | Utilizar as anotações e gravações das entrevistas para eleger as principais funcionalidades que o sistema possuirá
Fazer prototipação de tela | Para materializarmos as documentações e levantamentos do projeto | Online | De 14/maio a 15/maio | Helil e Pedro | Utilizando o Figma, prototipar as telas do sistema baseado no que foi estudado e definido até agora
Validar telas com os entrevistados | Para validar aceitação dos público alvo e levantar possíveis melhorias | Online via Zoom | 2021-05-16 | Entrevistadores: Helil e Pedro Entrevistados: Laura, Elisa, Jamily, Rafael, José, Maria Claudia | Marcar uma reunião no zoom individualizada com cada um dos entrevistados, apresentando a ideia e as telas desenvolvidas e recebendo os feedbacks necessários