## Página1
TCC - Helil B. Bergária - 21290 e Pedro L. Reis - 20974
Id | Causa | Risco | Efeito | Prob. | Imp. | Exp.
L1 | Sistema salvou no banco de dados uma data incorreta | Usuário receber informação de data divergente | Usuário pode perder alguma data importante, como período de inscrição ou prova | B | A | M
T1 | Ocorreu uma falha ao enviar uma notificação push para usuário | Não vai receber a informação no momento correto | Usuário pode se prejudicar em relação ao seu cronograma | B | A | M
T2 | Servidores em downtime ou erro grave na aplicação | Servidores e serviço offline | Usuário não conseguirá sincronizar com as informações mais recentes do servidor | B | A | M
C1 | Usuário possui senha fraca ou vazada (por outros sistemas, caso utilize uma senha padrão) | Conta do usuário pode ser acessada por alguém mal intencionado | Informações pessoais do usuário podem ser visualizadas ou vazadas por terceiros e o mesmo pode executar ações com seu nome, como por exemplo se desincrever de um processo seletivo | M | A | A
T3 | Vazamento de banco de dados | Informações sigilosas do usuário podem ser vazadas, além da senha, que pode ser usada para tentar acesso a outros sistemas (caso ele utilize a mesma) | O usuário pode ter suas informações vendidas ou indevidamente utilizadas, acarretando problemas em seu nome | B | A | M
Id | Causa do risco | Risco | Plano de redução de probabilidade
L1 | Sistema salvou no banco de dados uma data incorreta | Usuário receber informação de data divergente | Criar crawlers que buscam e validam constantemente novas atualizações em sites oficiais referente a datas
T1 | Ocorreu uma falha ao enviar uma notificação push para usuário | Não vai receber a informação no momento correto | A partir do momento que o usuário sincronizar as informações do dispositivo, criar notificações agendadas locais para todas ações possíveis
T2 | Servidores em downtime ou erro grave na aplicação | Servidores e serviço offline | Utilizar servidores com alta disponibilidade (como AWS) e fazer tratativas de sistema para reiniciar o serviço em caso de erros graves
C1 | Usuário possui senha fraca ou vazada (por outros sistemas, caso utilize uma senha padrão) | Conta do usuário pode ser acessada por alguém mal intencionado | Permitir que o usuário possa usar verificação em duas etapas, atraves de um SMS ou e-mail
T3 | Vazamento de banco de dados | Informações sigilosas do usuário podem ser vazadas, além da senha, que pode ser usada para tentar acesso a outros sistemas (caso ele utilize a mesma) | Aplicar politicas de segurança de acesso a banco de dados e servidores mais rígidas
Id | Risco | Efeito | Plano de redução de impacto
L1 | Usuário receber informação de data divergente | Usuário pode perder alguma data importante, como período de inscrição ou prova | Divulgar fonte oficial da data e criar um termo de uso que informe da possibilidade, reforçando para que o usuário sempre valide as datas e noticias
T1 | Não vai receber a informação no momento correto | Usuário pode se prejudicar em relação ao seu cronograma | Informar para o usuário data da última sincronização com o servidor
T2 | Servidores e serviço offline | Usuário não conseguirá sincronizar com as informações mais recentes do servidor | Gravar o máximo de informações no clientside e informar a data da última sincronização com o servidor
C1 | Conta do usuário pode ser acessada por alguém mal intencionado | Informações pessoais do usuário podem ser visualizadas ou vazadas por terceiros e o mesmo pode executar ações com seu nome, como por exemplo se desincrever de um processo seletivo | Gerar um e-mail ou notificação push informando o usuário quando ações possivelmente equivocadas são realizadas, permitindo com que o mesmo aja rapidamente
T3 | Informações sigilosas do usuário podem ser vazadas, além da senha, que pode ser usada para tentar acesso a outros sistemas (caso ele utilize a mesma) | O usuário pode ter suas informações vendidas ou indevidamente utilizadas, acarretando problemas em seu nome | Utilizar um algoritmo de criptografia como bcrypt para salvar as senhas no banco de dados, inviabilizando o processo de "descriptografar" a senha do usuário, e seguir todas as recomendações da LGPD para caso de vazamento de dados (como avisar o usuário o quanto antes, por exemplo)